รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารมหาวิทยาลัย

โครงการ ฉลองครบรอบ 50 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร

“คณะผลิตกรรมการเกษตร”

ดำเนินงานโดย

คณะผลิตกรรมการเกษตร

คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บทสรุปผู้บริหาร

งานฉลองครบรอบ 50 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร “ศรีเกษตรเพื่อแผ่นดิน” จัดขึ้นระหว่างวันที่
5-10 พฤศจิกายน 2568 ณ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานด้านอื่น ๆ ซึ่งเป็นการสร้างความรับรู้ ความภาคภูมิใจ และความร่วมมือระหว่างบุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป

การจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างมาก โดยมีกลุ่มผู้เข้าร่วมงานรวมกว่า 000 คน ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษา ศิษย์เก่า หน่วยงานเครือข่าย และประชาชนผู้สนใจด้านการเกษตร ทั้งนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมภายในงานอยู่ในระดับ “มาก” ถึง “มากที่สุด” โดยเฉพาะนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย เทคโนโลยีการผลิต การจัดแปลงสาธิต และกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งเป็นจุดเด่นสำคัญของคณะผลิตกรรมการเกษตร

จากผลการดำเนินงานดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่างานฉลองครบรอบ 50 ปี “ศรีเกษตรเพื่อแผ่นดิน” ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทั้งด้านการเผยแพร่ผลงาน การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี การเชื่อมความสัมพันธ์กับเครือข่าย และการสร้างการรับรู้ต่อบทบาทของคณะผลิตกรรมการเกษตรที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการเกษตร ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะเชิงปฏิบัติ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการเกษตรในระดับประเทศ สะท้อนความพร้อม ความเชี่ยวชาญ และบทบาทของคณะผลิตกรรมการเกษตรในฐานะผู้นำด้านการเกษตรอย่างแท้จริง

คณะกรรมการดำเนินโครงการ

สารบัญ

| บทสรุปผู้บริหาร |  | ก |
| --- | --- | --- |
| สารบัญ |  | ข |
| สารบัญภาพ |  | ค |
| บทที่ 1 | บทนำ | 1 |
|  | หลักการและเหตุผล |  |
|  | วัตถุประสงค์ |  |
|  | ลักษณะโครงการ |  |
|  | วิธีดำเนินการ |  |
|  | ผู้รับผิดชอบ |  |
|  | ระยะเวลาและสถานที่ในการดำเนินโครงการ |  |
|  | งบประมาณในการดำเนินโครงการ |  |
|  | การติดตามและประเมินผล |  |
|  | เป้าหมายในการพัฒนา |  |
|  | ผลผลิตของโครงการ |  |
| บทที่ 2 | วิธีดำเนินโครงการ | 3 |
|  | แผนการดำเนินโครงการ |  |
|  | การประชาสัมพันธ์ |  |
|  | กำหนดการ |  |
| บทที่ 3 | ผลการดำเนินโครงการ | 6 |
|  | ผลการดำเนินโครงการ |  |
|  | ภาพกิจกรรม |  |
|  | ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ |  |
|  | ผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ |  |
| ภาคผนวก |  |  |

สารบัญภาพ

|  |  | หน้า |
| --- | --- | --- |
| ภาพที่ |  |  |
| 1 | แผนปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมโครงการฉลองครบรอบ 50 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ปีงบประมาณ 2568 | 1 |
| 2 | แผนปฏิบัติงานโครงการฉลองครบรอบ 50 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตรปีงบประมาณ 2569 | 1 |
| 3 | ความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์และการรับรู้ข่าวสาร | 4 |
| 4 | ความพึงพอใจในการรับรู้ข่าวสารและเค้าร่วมงานเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า: 5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาผลิตกรรมการเกษตรไทย” | 6 |
| 5 | สัดส่วนผู้เข้าร่วมงานครบรอบ 50 คณะผลิตกรรมการเกษตร จำแนกตามประเภท | 7 |
| 6 | สัดส่วนแสดงผลวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมงานครบรอบ 50 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร | 7 |

บทนำ

- ชื่อโครงการ โครงการฉลองครบรอบ 50 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร “ศรีเกษตรเพื่อแผ่นดิน”

- หลักการและเหตุผล

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นคณะหนึ่งที่จัดให้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตทางด้านการเกษตรให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาใช้เป็นประโยชน์ในการทำงานและการดำเนินชีวิตต่อตนเองและสังคม เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต โดยดำเนินการมานานกว่า 50 ปี ซึ่งครบรอบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2568 นี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน สำหรับการจัดงานครบรอบ 50 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ที่จะดำเนินการในปี พ.ศ. 2568 นั้น คณะฯ จึงตระหนักถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แปลงสาธิต และงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2518 รวมถึงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่สร้างคุณประโยชน์ และมีอุปการคุณให้กับคณะ ได้กำหนดการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร "ศรีเกษตรเพื่อแผ่นดิน" ขึ้น ระหว่างวันที่ 5-10 พฤศจิกายน 2568 ณ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

- วัตถุประสงค์โครงการ

  - เพื่อจัดงานครบรอบ 50 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร "ศรีเกษตรเพื่อแผ่นดิน"

  - เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แปลงสาธิต และงานด้านอื่น ๆ ด้านการเกษตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร

  - เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายในคณะผลิตกรรมการเกษตรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และสร้างการรับรู้ในวงกว้าง

- งบประมาณ  ปีงบประมาณ 2569  จำนวน 929,700 บาท

- ผู้รับผิดชอบ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- วัน เวลา สถานที่จัดโครงการ

วันที่ 5- 10 พฤศจิกายน 2568  ณ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- เป้าหมายในการพัฒนา เป้าหมายหลัก : การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายย่อย : แผนการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน

- ผลผลิตของโครงการ

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ : |  |  |
| จำนวนหนังสือ "50 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร" ที่ได้รับการเผยแพร่ | เล่ม | 500 |
| จำนวนการเผยแพร่ข่าวสารของโครงการผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ | ครั้ง | 10 |
| จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ “วิถีกล้วยไม้ไทย ศาสตราจารย์ ดร.ระพี สาคริก" | คน | 200 |
| จำนวนผู้เข้าชมสื่อสิ่งพิมพ์ เกี่ยวกับ “เมืองกล้วยไม้แม่โจ้ (Orchid City)” | คน | 100 |
| จำนวนโครงการ/กิจกรรมการจัดงานเกษตรคณะผลิตกรรมการเกษตรประจำปี | ครั้ง | 1 |
| จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาหารายได้ระหว่างเรียน “โครงการแรงแลกเรียน” | คน | 200 |
| จำนวนผู้เข้าชมแปลงสาธิต | คน | 400 |
| จำนวนผู้เข้าชมห้องจัดแสดงหอเกียรติยศครบรอบ 50 ปี คณะผลิตกรรม การเกษตร | คน | 200 |
| เชิงคุณภาพ : |  |  |
| ร้อยละความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | 80 |
| ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการและแปลงสาธิต | ร้อยละ | 80 |
| ร้อยละความพึงพอใจต่อคุณภาพของเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอในนิทรรศการและหนังสือที่ระลึก | ร้อยละ | 80 |
| เชิงเวลา : |  |  |
| ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 |
| เชิงต้นทุน : |  |  |
| ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | ล้านบาท | 0.9297 |

วิธีดำเนินโครงการ

วิธีการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติงาน

- จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ

- จัดทำแผนและแนวทางการดําเนินงาน

ภาพที่ 1 แผนปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมโครงการฉลองครบรอบ 50 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ปีงบประมาณ 2568

ภาพที่ 2 แผนปฏิบัติงานโครงการฉลองครบรอบ 50 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ปีงบประมาณ 2569

- ประสานงาน ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมตามโครงการฯ

โดยมีรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ดังนี้

- จัดทำป้ายไวนิลและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ติดตามจุดต่างๆ

- จัดทำสปอตวิทยุประชาสัมพันธ์งาน

- จัดทำคลิปวิดีโอหัวข้อ : 50 ปี มีอะไรเด่น?

- จัดทำแบนเนอร์กำหนดการกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นในงานฉลองครบรอบ 50 ปี คณะผลิตกรรม

การเกษตรเพื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางออนไลน์

- จัดทำสูจิบัตร เพื่อแจ้งกำหนดการ รายละเอียดกิจกรรมที่จะจัดขึ้นภายในงาน

- ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน

ดำเนินการตามกำหนดการงาน “50 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ศรีเกษตรเพื่อแผ่นดิน”

ระหว่างวันที่ 5 – 10 พฤศจิกายน 2568  ณ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จัดแสดงแปลงสาธิต เวลา 08.30 - 16.30 น.

-    จัดแสดงแปลงสาธิตพืชไร่ ณ สาขาวิชาพืชไร่ จัดแสดงแปลงสาธิตไร่ทานตะวัน ข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลืองฝักสด ดาวกระจาย

- แปลงสาธิตพืชสวนประดับ สาขาพืชสวนประดับ จัดแปลงสาธิตจัดแสดงความหลากหลายของไม้ดอก แปลงสาธิตผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก

- แปลงสาธิตพืชผัก ณ สาขาพืชผัก จัดแสดงพันธุ์ผักพื้นบ้านที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม

- แปลงสาธิตไม้ผล ณ สาขาไม้ผล การจัดการแปลงไม้ผล การนำเสนอลำไยลูกผสม  
กิจกรรมมัคคุเทศก์ไม้ผล  จำหน่ายกล้าพันธุ์ไม้ผล

นิทรรศการหลักสูตร เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ (ตึกกล้วยไม้)

- จัดแสดงนิทรรศการทางด้านการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะผลิตกรรมการเกษตร

3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเกษตรศาสตร์  หลักสูตรพืชสวน   และหลักสูตรส่งเสริมการเกษตร

- ศูนย์ภายใต้ส่วนงาน จำนวน 9 ศูนย์

การอบรมระยะสั้น

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568

- เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป	กิจกรรมทำบุญคณะผลิตกรรมการเกษตร

- เวลา 11.00  - 12.00 น.  	อบรมสาธิตการขยายพันธุ์ไม้ผล ณ สาขาไม้ผล

- เวลา 13.30 น.  เป็นต้นไป	พิธีเปิดงานครบรอบ 50 ปี ศรีเกษตรเพื่อแผ่นดิน

- เวลา 14.30 - 15.30 น.  	อบรมสาธิตการขยายพันธุ์ไม้ผล ณ สาขาไม้

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568

- เวลา 09.00 - 12.00 น. 	อบรม การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรอย่างปลอดภัย

ณ ห้อง PT 106 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี

(อาคารเพิ่มพูล)

วิทยากรโดย คุณวิมล วงภักดี (หัวหน้าครูฝึก)

คุณศรายุทธ เกศดา Training Leader โดย บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

- เวลา 11.00  - 12.00 น.  	อบรมสาธิตการขยายพันธุ์ไม้ผล ณ สาขาไม้ผล

- เวลา 13.30 – 15.30 น.  	อบรมการเพาะผักงอก  ณ ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์

ผักอินทรีย์

วิทยากรโดย  อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท

อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร

อาจารย์ทวีป เสนคำวงศ์

- เวลา 14.30 - 15.30 น.  	อบรมสาธิตการขยายพันธุ์ไม้ผล ณ สาขาไม้ผล

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568

- เวลา 09.00 – 12.00 น. 	อบรมการปลูกข้าวโพดฝักสดเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง

ณ ห้อง PT 106 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี

(อาคารเพิ่มพูล)

วิทยากรโดย คุณคัมภีร์ พรหมบุตร นักปรับปรุงพันธุ์พืชอาวุโส

ข้าวโพดฝักสด บริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธุ์

- เวลา 11.00  - 12.00 น.  	อบรมสาธิตการขยายพันธุ์ไม้ผล ณ สาขาไม้ผล

- เวลา 13.30 – 15.30 น.  	อบรมการเพาะผักงอก  ณ ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์

ผักอินทรีย์

วิทยากรโดย

อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท

อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร

อาจารย์ทวีป เสนคำวงศ์

- เวลา 13.00 – 16.00 น. 	การอบรมพืชทองของทางภาคเหนือ “ถั่วแระ”

ณ ห้องบรรยาย PT 106 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี

(อาคารเพิ่มพูล)

วิทยากรโดย

คุณเจนวิทย์ บุญคง ผู้เชี่ยวชาญชำนาญการพิเศษ

งานส่งเสริม บริษัทลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

- เวลา 14.30 - 15.30 น.  	อบรมสาธิตการขยายพันธุ์ไม้ผลณ สาขาไม้ผล

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2568

- เวลา 0900 – 10.30 น.	พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำ

คุณประโยชน์ต่อคณะผลิตกรรมการเกษตร

- เวลา 11.00 - 12.00 น.	การเสวนา “เหลียวหลัง แลหน้า 5 : ทศวรรษแห่งการพัฒนา

ผลิตกรรมการเกษตรไทย

-    เวลา 11.00  - 12.00 น.  	อบรมสาธิตการขยายพันธุ์ไม้ผล ณ สาขาไม้ผล

-    เวลา 14.30 - 15.30 น.  	อบรมสาธิตการขยายพันธุ์ไม้ผล ณ สาขาไม้ผล

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2568

- เวลา 11.00  - 12.00 น. 	 อบรมสาธิตการขยายพันธุ์ไม้ผล ณ สาขาไม้ผล

- เวลา 14.30 - 15.30 น.  	อบรมสาธิตการขยายพันธุ์ไม้ผล ณ สาขาไม้ผล

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

- เวลา 11.00  - 12.00 น.  	อบรมสาธิตการขยายพันธุ์ไม้ผล ณ สาขาไม้ผล

- เวลา 14.30 - 15.30 น.  	อบรมสาธิตการขยายพันธุ์ไม้ผล ณ สาขาไม้ผล

กำหนดการพิธีเปิด งาน 50 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร “ศรีเกษตรเพื่อแผ่นดิน”

วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เวลา 07.00 – 16.00 น.

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

***************************************

| ช่วงเช้า |  |
| --- | --- |
| เวลา 07.00 – 08.00 น. เวลา 08.00 – 09.00 น. | พิธีทำบุญขึ้นท้าวจตุโลกบาล (ขึ้นท้าวทั้งสี่) และพิธีบวงสรวง ลงทะเบียน |
| เวลา 09.00 – 11.00 น. | - ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป |
|  | - ประธานพิธีจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย |
|  | - พิธีกรนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำอาราธนาศีล |
|  | - พระสงฆ์ให้ศีล อาราธนาพระปริตร และสวดเจริญพุทธมนต์ |
|  | - กล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม |
|  | - ที่ปรึกษาคณบดี/คณบดี/รองคณบดี/ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม *ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม |
|  | - พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ ให้พร และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ |
| ช่วงบ่าย |  |
| เวลา 13.00 – 13.30 น. | ลงทะเบียน |
| เวลา 13.30 – 13.35 น. | ยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคต สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเวลา 1 นาที การแสดงวัฒนธรรม 50 ปี “ศรีเกษตรเพื่อแผ่นดิน” |
| เวลา 13.35 – 13.50 น. | อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ |
| เวลา 13.50 – 14.05 น. | คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวรายงาน |
| เวลา 14.05 – 14.20 น. | นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวเปิดงาน |
| เวลา 14.20 – 14.30 น. | พิธีตัดริบบิ้น และบันทึกภาพร่วมกัน |
| เวลา 14.30 – 16.00 น. | รับชมนิทรรศการหลักสูตร “50 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร” |

### กำหนดการ

### เสวนา "เหลียวหลังแลหน้า : 5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาผลิตกรรมการเกษตรไทย"
เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร

### วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568 เวลา 8.00 – 16.00 น.
ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรั ท  ตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
***************************************

### เวลา 08.00 – 08.30 น. 		ลงทะเบียน

### ยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคต สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเวลา 1 นาที

เวลา 08.30 – 08.40 น. 		อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับศิษย์เก่าดีเด่น และผู้ทำคุณ
ประโยชน์แก่คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา

เวลา 08.40 – 08.50 น. 	คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวรายงาน

เวลา 08.50 – 09.00 น.	นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวเปิดงาน

เวลา 09.00 – 10.30 น. 	พิธีมอบโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะผลิตกรรม-
การเกษตร เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร

เวลา 10.30 – 10.45 น. 	ตัวแทนศิษย์เก่าดีเด่นคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวแสดงความรู้สึก

เวลา 10.45 – 11.00 น. 	ตัวแทนผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติทำคุณประโยชน์แก่คณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวแสดงความรู้สึก

เวลา 11.00 – 12.00 น.	เสวนาในหัวข้อ "เหลียวหลังแลหน้า : 5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาผลิตกรรม
การเกษตรไทย" วิทยากรโดย อดีตคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

- ดำเนินรายการโดย อาจารย์วินัย  แสงแก้ว ตำแหน่งรองคณบดีฝ่าย
         บริหาร

เวลา 12.00 – 13.00 น. 	พักรับประทานอาหารกลางวัน

และชมนิทรรศการหลักสูตร "50 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร" 
ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เวลา 13.00 – 13.30 น. 	การนำเสนอผลงานวิจัยเด่นของคณะผลิตกรรมการเกษตร

- ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อภาคการเกษตรไทย

- นวัตกรรมการเกษตรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เวลา 13.30 – 14.00 น. 	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ประกอบเพื่อถ่ายทอดความรู้การเข้าสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทางการเกษตร

เวลา 14.00 – 15.00 น. 	สรุปผลการเสวนาและแนวทางการดำเนินงานในอนาคต

เวลา 15.00 – 15.30 น. 	มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร และบันทึกภาพร่วมกัน

เวลา 15.30 – 16.00 น.	คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวปิดงาน

ผลการดำเนินงาน

- การดำเนินงานของฝ่ายดำเนินงาน และฝ่ายเลขานุการ

  - จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ

    - จัดทำร่างโครงการ ครอบคลุมวัตถุประสงค์ แผนงาน และงบประมาณ

    - นำเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติ และได้รับอนุมัติภายในเวลาที่กำหนด

  - จัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงกำหนดการ

1.2.1  วางแผนกิจกรรมหลัก กำหนดการและผู้รับผิดชอบ

1.2.2  ประสานแผนการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม

  - สรุปความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน

1.3.1  ติดตามสถานะงานเป็นระยะและรายงานความคืบหน้า

1.3.2  เปรียบเทียบแผนกับผลจริงพร้อมดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที

  - การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

1.4.1  ประสานงานด้านสถานที่ อุปกรณ์ และบุคลากร

1.4.2  ดูแลการดำเนินงานให้ตรงตามแผน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

  - รายงานผลการดำเนินงาน

    - จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานภายหลังการจัดโครงการ

    - สรุปผลการดำเนินงาน การใช้งบประมาณ ปัญหา และข้อเสนอแนะ

ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ประเมินความก้าวหน้าโดยเทียบเคียงระหว่างแผนงานและผลการดำเนินงานจริง เพื่อนำมาปรับปรุง ในส่วนที่มีข้อจำกัดหรืออุปสรรคเฉพาะหน้า เพื่อให้ภาพรวมของกิจกรรมสามารถดำเนินไปอย่างราบรื่น ทั้งในด้านสถานที่ อุปกรณ์ บุคลากร และขั้นตอนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งผลการดำเนินงานโดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการดำเนินงานมีความจำเป็นต้องปรับแก้รายละเอียดบางส่วนของแผนงานและกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพจริงที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรายละเ ทำให้ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่ากำหนดเดิมเล็กน้อย ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแก้ไขและจัดทำเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และไม่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการในภาพรวม

ฝ่ายดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานสรุปผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ โดยระบุผลการดำเนินงาน การใช้งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

- การดำเนินงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ และต้อนรับ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ และต้อนรับ ได้ดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนการจัดงานฉลองครบรอบ 50 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวาง พร้อมสร้างความเข้าใจและความตื่นตัวในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมงาน

### 2.1 การประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการให้แก่ผู้เข้าร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ กำหนดการ และกิจกรรมภายในโครงการ ทำให้การจัดงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนกำหนดการจัดกิจกรรมครบรอบ 50 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตรอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

2.1.1. รูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์

- การจัดทำป้ายไวนิลและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ ป้ายไวนิลและโปสเตอร์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามโครงการ พร้อมติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง

- การจัดทำสปอตวิทยุประชาสัมพันธ์

ผลิตสปอตประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ MJU RADIO FM 95.50 MHz   เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดงาน กำหนดการ และเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ช่วยให้การประชาสัมพันธ์ครอบคลุมผู้ฟังในวงกว้างยิ่งขึ้น

- การจัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์หัวข้อ “50 ปี มีอะไรเด่น?”

จัดทำคลิปวิดีโอสะท้อนภาพรวมความก้าวหน้า อัตลักษณ์ และผลงานเด่นของคณะผลิตกรรมการเกษตรตลอดระยะเวลา 50 ปี เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณะ

- การจัดทำแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์กำหนดการกิจกรรมออนไลน์

ออกแบบและผลิตแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์กำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นในงานฉลองครบรอบ 50 ปี พร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ของคณะ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

- การจัดทำสูจิบัตรงานครบรอบ 50 ปี

จัดทำสูจิบัตรเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดการ รายละเอียดกิจกรรม และข้อมูลสำคัญของงานเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบพิธีการและแจกจ่ายแก่ผู้ร่วมงาน ช่วยสร้างความเข้าใจและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

2.1.2 การใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเสริม

การจัดกิจกรรมร่วมสนุกและแจกเมล็ดพันธุ์พืชฟรีผ่านแฟนเพจ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 756 ราย นอกจากนี้ยังมีการแจกเมล็ดพันธุ์ผัก แก่ผู้เข้าร่วมงานที่คณะผลิตกรรมการเกษตร ณ กองอำนวยการ ทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วนและเกิดความพึงพอใจ

2.2.2 แจกสติ๊กเกอร์ที่ระลึกงานครบรอบ 50 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ให้แก่ศิษย์เก่าและบุคคลที่สนใจแต่ไม่สามารถเข้าร่วมในวันงานได้ กว่า 130 ราย

2.2. การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ด้านประชาสัมพันธ์

ได้จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์อย่างครบถ้วน เช่น ป้ายไวนิล ป้ายแสดงรายละเอียดกิจกรรม และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ พร้อมติดตั้งในจุดที่เหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน

2.3. การบันทึกภาพนิ่งและวิดีโอ

รับผิดชอบการบันทึกภาพนิ่งและวิดีโอในกิจกรรมสำคัญตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน และใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับกิจกรรมในอนาคต

2.4. การให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวก ณ กองอำนวยการ

ดำเนินการให้ข้อมูล คำแนะนำ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ แก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ กองอำนวยการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างถูกต้องและเป็นระเบียบ

2.5. การดำเนินงานด้านพิธีการและการต้อนรับ

ดูแลการดำเนินงานด้านพิธีการให้เป็นไปตามกำหนดการ รวมถึงการต้อนรับผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมงาน ด้วยความสุภาพและเหมาะสม เพื่อสร้างความประทับใจและความเรียบร้อยตลอดการจัดงาน

2.6. การจัดเตรียมและดูแลสถานที่สำคัญภายในงาน

รับผิดชอบการจัดเตรียมและดูแลความเรียบร้อยของสถานที่สำคัญ เช่น ซุ้มพิธีเปิด จุดประชาสัมพันธ์ และพื้นที่กิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความพร้อมและเหมาะสมต่อการใช้งาน

2.7. การประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างราบรื่น แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้

### 2.8 ผลการประเมินความพึงพอใจ

ภาพที่ 3 ความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์และการรับรู้ข่าวสาร

จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน พบว่าผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในช่องทางการประชาสัมพันธ์และการรับข่าวสารอย่างสูง การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเสริมสามารถสร้างการรับรู้และความตื่นตัวต่อกิจกรรมภายในงานได้เป็นอย่างดี ทำให้การเข้าร่วมงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

### สรุปผล

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ และต้อนรับ ได้ดำเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วน ครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสาร ทั้งสื่อออนไลน์และสื่อออฟไลน์ พร้อมจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วน มีความเข้าใจในกิจกรรม และมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยรวมถือว่าการดำเนินงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

- การดำเนินงานของฝ่ายยานพาหนะ สถานที่ สาธารณูปโภค และโสตทัศนูปกรณ์

  - ดำเนินการให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวก

    - การจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่บริเวณที่จัดงาน

    - ดำเนินการติดต่อประสานงานกับร้านผู้ให้บริการ เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ให้มีความพร้อม
และเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรม

    - การตรวจสอบความพร้อมของระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

    - การจัดยานพาหนะเพื่อรองรับภารกิจที่เกี่ยวข้อง

3.2. ผลการดำเนินงาน

ตลอดระยะจัดงาน ฝ่ายยานพาหนะ สถานที่ สาธารณูปโภค และโสตทัศนูปกรณ์ สามารถให้บริการและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระหว่างการดำเนินงานพบปัญหาเรื่องแสงสว่างในบางพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงได้ดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนงบประมาณของโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม 
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และไม่ส่งผลกระทบต่องานในส่วนอื่น

จากการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา ทำให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่งผลให้การดำเนินงานสามารถดำเนินไปตามแผนที่กำหนดไว้ จากการดำเนินงานของฝ่ายยานพาหนะ สถานที่ สาธารณูปโภค และโสตทัศนูปกรณ์ พบว่าประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ สามารถให้การสนับสนุนด้านสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน แม้จะมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของโครงการ ส่งผลให้กิจกรรมต่างๆ ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

- การดำเนินงานของฝ่ายจัดทำหนังสือ 50 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร

  - การจัดทำหนังสือครบรอบ 50 ปีคณะผลิตกรรมการเกษตร

ฝ่ายจัดทำหนังสือ 50 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตรดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของคณะผลิตกรรมการเกษตร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานด้านอื่นๆ ด้านการเกษตร โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 500 เล่ม

ประกอบด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุม อาทิ

- ประวัติความเป็นมาของคณะผลิตกรรมการเกษตรตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

- ผลงานวิจัยเด่นและความก้าวหน้าทางวิชาการ

- ผลงานบริการวิชาการและกิจกรรมที่สนับสนุนชุมชน

- กิจการนักศึกษาและการบำรุงศิลปวัฒนธรรม

- บุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญของคณะผลิตกรรมการเกษตร

  - การเผยแพร่และแจกจ่ายหนังสือครบรอบ 50 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร

ฝ่ายจัดทำหนังสือ 50 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตรได้มีการมอบหนังสือเพื่อเป็นที่ระลึก และประชาสัมพันธ์ในโอกาสคณะผลิตกรรมการเกษตร ครบรอบ 50 ปี แก่ผู้เข้าร่วมและบุคลากรของคณะผลิตกรรมการเกษตร ทำให้ท่านที่ได้รับหนังสือรู้สึกภูมิใจในและรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาคณะผลิตกรรมการเกษตร งานวิจัยเด่น งานบริการชุมชน กิจกรรมข่าวสารต่างๆ ของคณะผลิตกรรมการเกษตร ตลอดระยะเวลา 5 ทศวรรษ สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับคณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ความเป็นส่วนหนึ่งของคณะผลิตกรรมการเกษตร รวมทั้งผู้ที่สนใจด้านการเกษตร สมารถรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพัฒนาการ ผลงานเด่น และคุณูปการของคณะตลอดระยะเวลา 50 ปี ทำให้เกิดความผูกพันและความภาคภูมิใจมากยิ่งขึ้น

  - ผลประเมินความพึงพอใจหนังสือครบรอบ 50 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร

ภาพที่ 4 ความพึงพอใจหนังสือ 50 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร

จากการประเมินความพึงพอใจต่อหนังสือที่ระลึกงานครบรอบ 50 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร 
ผลตอบรับอยู่ในระดับที่ดี ทั้งในด้านรูปแบบ ความสวยงาม ความเหมาะสมของเนื้อหา และความน่าสนใจของหนังสือ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่าได้เป็นอย่างดี สะท้อนให้เห็นว่าการจัดทำหนังสือที่ระลึกในครั้งนี้ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับในภาพรวมเป็นอย่างสูง

  - ผลการดำเนินงาน

การจัดพิมพ์หนังสือจำนวน 500 เล่ม แล้วเสร็จตามระยะเวลากำหนด คุณภาพหนังสือเป็นตามความ
พึงพอใจของคณะผู้จัดทำ และแจกจ่ายหนังสือเป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยมีการประชาสัมพันธ์ทั้งในงานครบรอบ 50 ปี และในช่องทางต่างๆ ของคณะ ทำให้หนังสือถูกส่งต่อถึงกลุ่มเป้าหมายครบถ้วน

- การดำเนินงานของฝ่ายแปลงสาธิต นิทรรศการ และประกวดพืช (นิทรรศการศูนย์ภายใต้ส่วนงาน)

ฝ่ายแปลงสาธิต นิทรรศการ และประกวดพืช ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการและแปลงสาธิต โดยมุ่งเผยแพร่องค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร นำเสนอผลงานจากศูนย์วิจัยและสาขาวิชาต่าง ๆ ที่จัดการเรียนการสอนของคณะผลิตกรรมการเกษตร ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ มีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกให้ความร่วมมือเข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย ทำให้กิจกรรมมีความสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางเนื้อหา

  - การจัดนิทรรศการศูนย์ภายใต้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

โดยมีการจัดนิทรรศการจากศูนย์ภายใต้ส่วนงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการจำนวน 6 ศูนย์ ได้แก่

- ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์สมัยใหม่

- ศูนย์พัฒนาเห็ดหลินจือและเห็ดสมุนไพรอินทรีย์

- ศูนย์สมุนไพรและแพทย์แผนไทยแม่โจ้

- ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ

- ศูนย์ความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์

- ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ (อยู่ระหว่างการจัดตั้ง)

ฝ่ายดำเนินงานได้มีการจัดพื้นที่นิทรรศการ ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยแต่ละศูนย์ได้นำเสนอข้อมูลและผลงานด้านวิชาการอย่างครบถ้วนผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ เอกสารประกอบการเรียนรู้ แผ่นพับ แผ่นข้อมูล และสื่อสาธิตที่ช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าใจเนื้อหาได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงชิ้นงานตัวอย่างและผลิตภัณฑ์ทดลองที่ผู้เข้าร่วมสามารถจับต้องและศึกษารายละเอียดได้ด้วยตนเองรวมถึงการให้บริการวินิจฉัยโรคพืชและแมลงศัตรูพืชเบื้องต้น อีกทั้งยังมีการจัดจำหน่ายและแจกจ่ายผลผลิตจากศูนย์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับองค์ความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

- การบริการตรวจวินิจฉัยโรคพืชและแมลงศัตรูพืชในเบื้องต้น

โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ ซึ่งช่วยให้เกษตรกรและผู้สนใจได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถนำไปแก้ไขปัญหาที่พบในภาคปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

- การจัดจำหน่ายและเผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตร

เช่น เมล็ดพันธุ์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เห็ด พืชผัก หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำองค์ความรู้และผลผลิตไปใช้ประโยชน์หรือทดลองต่อยอดในงานของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม

ดังนั้น การจัดนิทรรศการในครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการนำเสนอข้อมูลเชิงวิชาการเท่านั้น แต่ยังเป็นการถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างศูนย์วิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และประชาชนทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  - นิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก

โดยมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมจัดนิทรรศการจำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่

    - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สาธิตและฝึกปฏิบัติการเพาะกล้าต้นอ่อนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้วิธีการเพาะกล้าต้นอ่อนอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประยุกต์ใช้ต้นอ่อนผักในการประกอบอาหารในรูปแบบแซนวิชเกาหลี ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตร เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสามารถสร้างรายได้เสริม ทั้งยังส่งเสริมแนวคิดการเกษตรที่ผสมผสานกับนวัตกรรมและการตลาดอย่างครบวงจรเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

    - มูลนิธิกล้วยไม้ไทย

มูลนิธิกล้วยไม้ไทยได้จัดนิทรรศการนำเสนอองค์ความรู้ด้านชีววิทยา การอนุรักษ์ การขยายพันธุ์ และการดูแลกล้วยไม้ พร้อมจัดแสดงพันธุ์ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เข้าชมเรียนรู้คุณค่าทางภูมิปัญญา นอกจากนี้ยังเผยแพร่ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิ บทบาทในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้หายาก และภารกิจด้านการวิจัย การฟื้นฟูพันธุ์ที่หายาก ส่งเสริมความรู้แก่สาธารณชน ช่วยสร้างความตระหนักและความสนใจในการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยอย่างกว้างขวาง

    - ศูนย์เรียนรู้การฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็ง

ศูนย์เรียนรู้การฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็งมุ่งให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับการฟื้นฟูร่างกายและการปรับพฤติกรรมหลังการรักษา ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำด้านการดูแลตนเองเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองหรือผู้ป่วยใกล้ชิดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอกช่วยเพิ่มความหลากหลายขององค์ความรู้ และสร้างโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้ในมิติที่กว้างขึ้น การต่อยอดความรู้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

  - นิทรรศการแปลงสาธิต

แปลงสาธิตจัดขึ้นโดย 4 สาขาวิชา ได้แก่

- สาขาวิชาพืชไร่

- สาขาวิชาไม้ดอกประดับ

- สาขาวิชาพืชผัก

- สาขาวิชาไม้ผล

มีการจัดแสดงพืชหลากหลายชนิด เช่น

- แปลงสาธิตสาขาวิชาพืชไร่: จัดแสดงไร่ทานตะวัน ข้าวโพด ถั่วเหลืองฝักสด ข้าวพันธุ์ใหม่

- แปลงสาธิตสาขาวิชาพืชสวนประดับ: จัดแสดงความหลากหลายของพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

- แปลงสาธิตสาขาวิชาพืชผัก: จัดแสดงพันธุ์ผักหลากหลายชนิดและมีการต่อยอดสร้างรายได้

- แปลงสาธิตสาขาวิชาไม้ผล: ตัวอย่างพันธุ์ไม้ผลและเทคนิคการดูแลและขยายพันธุ์พืช

การจัดทำแปลงสาธิตถือเป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงปฏิบัติที่เปิดโอกาสให้ผู้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก มีการเข้าชม ถ่ายภาพ และซักถามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

  - การจัดอบรมเกี่ยวข้อง

- การอบรมสาธิตการขยายพันธุ์ไม้ผล

- การอบรมการเพาะผักงอก

- การอบรมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรอย่างปลอดภัย

- การอบรมการปลูกข้าวโพดฝักสด

- การอบรมพืชทองภาคเหนือ “ถั่วแระ”

กิจกรรมอบรมนี้มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และทักษะทางการเกษตร ทั้งด้านการปลูก การขยายพันธุ์ การดูแลรักษาพืช ใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำไปปฏิบัติจริงและสร้างประโยชน์ทั้งด้านการการศึกษา การผลิตและเศรษฐกิจ

  - ผลการประเมินความพึงพอใจ

ภาพที่ 5 ความพึงพอใจการจัดนิทรรศการและแปลงสาธิต

จากผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดในทุกด้านที่ประเมิน ทั้งการได้รับความรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับปุ๋ยตามแนวทางการเกษตร การได้รับความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร ความเหมาะสมและความสวยงามของสถานที่จัดงานและบรรยากาศภายในงาน การได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ตลอดจนการจัดนิทรรศการและแปลงสาธิตที่มีความเหมาะสมและช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเชิงปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าร่วมได้เป็นอย่างดี และควรนำแนวทางดังกล่าวไปพัฒนาและจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันอย่างต่อเนื่องในอนาคต

  - ผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานของฝ่ายแปลงสาธิต นิทรรศการ และประกวดพืช ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็น
อย่างดี ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้จากการสาธิต การจัดแสดง และการลงมือปฏิบัติจริงอย่างรอบด้านเกิดความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างหน่วยงานภายในคณะและหน่วยงานภายนอก ส่งผลให้กิจกรรมมีความหลากหลายและเพิ่มคุณค่าเชิงวิชาการให้กับงานโดยรวม ซึ่งการแสดงแปลงสาธิตได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานและประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคณะในการเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านการเกษตรสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนความพร้อม ความเชี่ยวชาญ และบทบาทของคณะผลิตกรรมการเกษตรในฐานะผู้นำด้านการเกษตรอย่างแท้จริง

- การดำเนินงานของฝ่ายสิทธิประโยชน์ การเงิน และหารายได้

เนื่องจากประกาศสํานักพระราชวัง ลงวันที่ ๒4 ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ที่ประชุมได้หารือเรื่องการปรับรูปแบบการจัดงานเพื่อถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคต สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงได้พิจารณาและมีมติให้ยกเลิกการจัดกิจกรรม “คืนสู่เหย้าคณะผลิตกรรมการเกษตร”

- การดำเนินงานของฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและนิทรรศการของนักศึกษาและหลักสูตร รวมถึงการเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า : 5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาผลิตกรรมการเกษตรไทย”

  - ดำเนินงานการจัดพิธีเปิด

การจัดงานพิธีเปิดครบรอบ 50 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร “ศรีเกษตรเพื่อแผ่นดิน” ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สมเกียรติ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยการดำเนินการดังต่อไปนี้

    - พิธีกรรมทางศาสนา

พิธีทำบุญขึ้นท้าวจตุโลกบาล พิธีบวงสรวง และพิธีทำบุญตักบาตร ได้จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้จัดงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้เข้าร่วมงานทุกคน โดยพิธีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นมงคล เสริมสร้างขวัญกำลังใจ และความร่มเย็นเป็นสุข รวมถึงความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมและการทำงานร่วมกันในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่ออันดีงามของไทย ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความเคารพศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธศาสนา อันก่อให้เกิดความสามัคคี และบรรยากาศที่เป็นมงคลตลอดการจัดงาน

    - กิจกรรมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

ภายในกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดเพื่อแสดงความยินที่ในโอกาสคณะผลิตกรรมการเกษตรครบรอบ 50 ปี เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้กิจกรรมประสบความสำเร็จ สร้างความภาคภูมิใจและความสามัคคีในหมู่บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนการยกระดับภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของคณะผลิตกรรมการเกษตรและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาคณะให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

  - กิจกรรมแนะนําหลักสูตร

กิจกรรมแนะนำหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสถาบันการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ข้อมูลด้านการศึกษา แนวทางการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ โดยมีจำนวนนักเรียนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 105 คน พร้อมด้วยอาจารย์และครูผู้ควบคุมดูแล

ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการแนะนำหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร แนวทางการเรียนการสอน โอกาสในการศึกษาต่อและการทำงาน รวมถึงการพาชมแปลงสาธิตในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริง และสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางทฤษฎีกับการนำไปใช้ในภาคสนามอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังมีการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความประทับใจและเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะผลิตกรรมการเกษตรกับโรงเรียนที่เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมดังกล่าวได้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนศึกษาต่อในอนาคต อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งนักเรียนนักศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนาทางการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป

  - เสวนา หัวข้อ : “เหลียวหลังแลหน้า : 5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาผลิตกรรมการเกษตรไทย”

และพิธีมอบโล่เกียรติคุณ

การเสวนาในหัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้า : 5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาผลิตกรรมการเกษตรไทย” จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ และทบทวนบทบาทของคณะผลิตกรรมการเกษตรตลอดระยะเวลากว่า 5 ทศวรรษที่ผ่านมา รวมถึงการสะท้อนแนวทางการพัฒนาในอนาคตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และภาคการเกษตรไทยอย่างยั่งยืน

ภายในงานประกอบด้วยการเสวนาหัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้า : 5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาผลิตกรรมการเกษตรไทย” โดยมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดในประเด็นสำคัญ ได้แก่ พัฒนาการและบทบาทของคณะผลิตกรรมการเกษตรในอดีต แนวคิดการปรับตัวของภาคการเกษตรในปัจจุบัน ตลอดจนทิศทางการพัฒนาคณะผลิตกรรมการเกษตรสู่ความยั่งยืนในอนาคต รวมไปถึงพิธีมอลโล่เกียรติคุณ ภาพที่ระลึกแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์และศิษย์เก่าดีเด่นของคณะผลิตกรรมการเกษตรช่วยสร้างแรงบันดาลใจและขวัญกำลังใจแก่บุคลากร นักศึกษา และศิษย์ปัจจุบันจากแบบอย่างของผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคณะ โดยภาพรวมโครงการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ สามารถเสริมสร้างความสามัคคี ความภาคภูมิใจในองค์กร และยกระดับภาพลักษณ์ของคณะผลิตกรรมการเกษตรให้มีความเข้มแข็งและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น

การจัดงานได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและสร้างสรรค์ โดยมีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ซึ่งช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีระหว่างผู้เข้าร่วมงานจากหลากหลายรุ่นและหลากหลายภาคส่วน

ภาพที่ 4 ความพึงพอใจในการรับรู้ข่าวสารและเค้าร่วมงานเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า: 5 ทศวรรษ
             แห่งการพัฒนาผลิตกรรมการเกษตรไทย”

ผลการประเมินความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจสะท้อนให้เห็นว่า การจัดงานเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า : 5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาผลิตกรรมการเกษตรไทย” ได้รับการตอบรับในระดับที่ดีเยี่ยมในทุกด้าน โดยผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดและมาก  ไม่ว่าจะเป็นด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งผู้เข้าร่วมรับข้อมูลข่าวสารได้ครบถ้วน ด้านลำดับขั้นตอนพิธีการที่เป็นระเบียบ ชัดเจน และดำเนินงานอย่างราบรื่น ด้านความเหมาะสมของสถานที่จัดงานที่เอื้อต่อการดำเนินกิจกรรม และด้านความพึงพอใจโดยรวมต่อการเข้าร่วมกิจกรรมที่อยู่ในระดับสูงอย่างเด่นชัด ผลประเมินดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าการจัดงานครั้งนี้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการบริหารจัดการและเนื้อหาที่นำเสนอ ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้เข้าร่วมได้เป็นอย่างดี และสะท้อนความสำเร็จของการดำเนินงานในภาพรวมอย่างสมบูรณ์.

### ผลการดำเนินงาน

การเสวนา“เหลียวหลังแลหน้า : 5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาผลิตกรรมการเกษตรไทย”และพิธีมอบโล่เกียรติคุณในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ แนวคิด และแรงบันดาลใจในการพัฒนาภาคการเกษตรและคณะผลิตกรรมการเกษตรในอนาคต อีกทั้งยังช่วยสร้างความสามัคคี ความผูกพัน และความภาคภูมิใจร่วมกัน อันเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

สรุปผลการดำเนินโครงการ

- ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,161 คน

ประกอบไปด้วย

- บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สายสนับสนุน

- บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สายวิชาการ

- นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

- เกษตรกร

- นักวิชาการ

- บุคคลทั่วไป

- นักเรียน/นักศึกษา

- ศิษย์เก่า

ภาพที่ 5 สัดส่วนผู้เข้าร่วมงานครบรอบ 50 คณะผลิตกรรมการเกษตร จำแนกตามประเภท

โดยมีผู้เข้าร่วมงานมีวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมงานดังนี้ ร้อยละ 55.70 เพื่อเข้าชมนิทรรศการและแปลงสาธิต ร้อยละ 26.4 เพื่อเข้าชมห้องจัดแสดงหอเกียรติยศครบรอบ 50 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ร้อยละ17เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ “วิถีกล้วยไม้ไทย ศาสตราจารย์ ดร.ระพี  สาคริก” ร้อยละ 0.9 เพื่อเข้าร่วมการเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า”

ภาพที่ 6 สัดส่วนแสดงผลวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมงานครบรอบ 50 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร

- ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากสถานที่จัดกรรมกรรมมีระยะทางห่างกันและไม่มีรถสำหรับรับส่งไปในจุดต่างๆ จึงทำให้ผู้ที่เข้าร่วมงานเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของคณะผลิตกรรมการเกษตรได้ไม่ทั่วถึง รวมไปถึงสภาพอากาศที่มีฝนตกติดต่อกันจำนวนหลายวันทำให้ยากต่อการทำกิจกรรมกลางแจ้ง อย่างเช่นชมแปลงสาธิต

สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย
เนื่องจากมีฝนตกเกือบทุกวันที่จัดงาน ส่งผลให้กิจกรรมที่จัดในพื้นที่กลางแจ้งไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะการเข้าชมแปลงสาธิต ทำให้ผู้เข้าร่วมบางส่วนไม่สามารถรับชมกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ และจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือจำกัดระยะเวลาในการจัดกิจกรรม

สถานที่จัดงานมีความกระจายหลายพื้นที่
สถานที่จัดกิจกรรมอยู่ในหลายจุดภายในคณะผลิตกรรมการเกษตร ทำให้การเดินทางระหว่างพื้นที่ค่อนข้างยากลำบาก โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตก ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมและผู้จัดงานต้องใช้เวลาในการเดินทางมากขึ้น และอาจเกิดความล่าช้าในการเข้าร่วมกิจกรรมในบางช่วงเวลา

ข้อเสนอแนะ

เสนอเรื่องการจัดโซนสถานที่ที่ห่างกันทำให้ยากต่อการเดินทาง

อยากให้จัดทุกๆปี

เสนอให้จัดในอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงฝนและแดด

อยากให้มีการตกแต่งให้มากขึ้น

อยากให้มีการฉลองกินเลี้ยงและมีดนตรี

รู้สึกว่ากิจกรรมนี้มีประโยชน์และน่าสนใจมาก

ฝ่ายเลขานุการ

โครงการฉลองครบรอบ 50 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร “ศรีเกษตรเพื่อแผ่นดิน”

24 พฤศจิกายน 2568

ภาพประกอบโครงการ

- ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ และต้อนรับ

- สูจิบัตร

- การดำเนินการของฝ่ายยานพาหนะ สถานที่ สาธารณูปโภค และโสตทัศนูปกรณ์

- การดำเนินการของฝ่ายจัดทำหนังสือ 50 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร

- การดำเนินการของฝ่ายแปลงสาธิต นิทรรศการ และประกวดพืช (นิทรรศการศูนย์ภายใต้ส่วนงาน)

- การดำเนินการของฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและนิทรรศการของนักศึกษาและหลักสูตร รวมถึงการเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า :5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาผลิตกรรมการเกษตรไทย”